## Tabelle1
Visual Object Recognition in the SelfStorage Business | Dauer in Stunden |  | Sep |  | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr
Aufgabe | Scharfetter | Ziller | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Anforderungen mit Firma besprechen | 2 | 2
Pflichtenheft erstellen | 5 | 5 | [23 empty] | Puffer:
Konzept grob planen | 4 | 4
Designentwurf (Architektur...) | 4 | 4
Planung Abschluss | 15 | 15
Recherche zu Hardware | 5 | 5
Recherche zu Technologien | 5 | 5
Recherche + Neue Technologien erlernen | 10 | 10
Datenbank aufsetzen | 15
Server aufsetzen | 20
Entwickeln der Website |  | 30
Admin- & Benutzeransicht | 10 | 10
Aufbau Testumgebung (Testlager) | 5 | 5
Schnittstelle zwischen Kamera & System einrichten |  | 20
Objekterkennung integrieren | 40 | 25
Aufsetzen Demoumgebung | 90 | 90
Schnittstelle & Benutzererkennung - Türpin einrichten | 10 | 10
Ein- & Auslagerung erkennen | 10 | 10
Verwaltung Illegaler Gegenstände | 8 | 8
Inbetriebname vor Ort | 5 | 5
Inbetriebnahme und Tests | 33 | 33
Dokumentation | 30 | 30
Vorbereitung Abschlusspräsentation | 5 | 5
Abschluss | 35 | 35
Summe der Stunden | 183 | 183