## Tabelle1
Visual Object Recognition in the SelfStorage Business | Dauer in Stunden |  | Sep |  | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr
Aufgabe | Scharfetter | Ziller | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 30 W
Anforderungen mit Firma besprechen | 1 | 1
Pflichtenheft erstellen | 4 | 4 | [30 empty] | geplant | real
Konzept grob planen | 2 | 2 | [32 empty] | Scharfetter
Designentwurf (Architektur...) | 4 | 4 | [32 empty] | Ziller
Meilensteine
Planung Abschluss | 11 | 11
Recherche zu Hardware | 5 | 5 | [30 empty] | Puffer
Recherche zu Technologien | 5 | 5
Recherche + Neue Technologien erlernen
Datenbank aufsetzen
Server aufsetzen
Entwickeln der Website
Adminansicht
Aufbau Testumgebung (Testlager)
Aufsetzen Demoumgebung
Inbetriebnahme und Tests
Dokumentation | 30 | 30
Vorbereitung Abschlusspräsentation | 5 | 5
Abschluss
Summe der Stunden