## Zeitplan
Visual Object Recognition in the SelfStorage Business | Dauer in Stunden |  | Sep |  | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec |  |  |  | Jan |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Apr
Aufgabe | Scharfetter | Ziller | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Anforderungen mit Firma besprechen | 2 | 2
Pflichtenheft erstellen | 5 | 5 | [23 empty] | Puffer:
Konzept grob planen | 4 | 4
Designentwurf (Architektur...) | 4 | 4
Planung Abschluss | 15 | 15
Recherche zu Hardware | 5 | 5
Recherche zu Technologien | 5 | 5
Recherche + Neue Technologien erlernen | 10 | 10
Datenbank aufsetzen | 15
Server aufsetzen | 20
Entwickeln der Website |  | 30
Admin- & Benutzeransicht | 10 | 10
Aufbau Testumgebung (Testlager) | 5 | 5
Schnittstelle zwischen Kamera & System einrichten |  | 20
Objekterkennung integrieren | 40 | 25
Aufsetzen Demoumgebung | 90 | 90
Schnittstelle & Benutzererkennung - Türpin einrichten | 10 | 10
Ein- & Auslagerung erkennen | 10 | 10
Verwaltung Illegaler Gegenstände | 8 | 8
Inbetriebname vor Ort | 5 | 5
Inbetriebnahme und Tests | 33 | 33
Dokumentation | 30 | 30
Vorbereitung Abschlusspräsentation | 5 | 5
Abschluss | 35 | 35
Summe der Stunden | 183 | 183

## Dev Stack
Frontend | Backend | Database | Plattformen | Tools

## Tabelle1
Die Lagerage Storage GmbH betreibt zwei Selfstorages, bei denen der Buchungsprozess und Zugangsprozess automatisiert wurden. Um auf die Probleme bei der Lagerung von Objekten einzugehen, bei denen Objekte nicht mehr gefunden bzw. nicht inventarisiert sind und somit den Suchprozess erschweren, soll eine Visual Object Recognition die Einlagerung der Kunden erleichtern.
Grundlegend wurde das Projekt in Frontend und Backend zwischen den Schülern aufgeteilt.
Fabian Scharfetter:
Recherche und Evaluierung Backend Framework
Recherche Kamerasystem & Schnittstelle
Integration von Objekterkennung
Lagerzuweisung | Entwicklung eines Systems, das beim Eingang in ein Selfstorage-Lager automatisch Objekte erkennt und diese spezifischen Lagereinheiten zuweist. Dieses System soll die Effizienz und Organisation der Lagereinheiten verbessern, den Nutzern eine einfache und schnelle Abwicklung bieten sowie bei der Organisation unterstützen.
Automatische Erkennung
Tobias Ziller: | Intelligente Lagerzuweisung
Recherche & Evaluierung Frontend Framework
Design & Entwurf der Benutzer- und Admin-Oberfläche
Integration Frontend & Backend
Fabian Scharfetter:
Das geplante Ergebnis ist ein funktionierendes Backend mit ASP.NET, automatische Objekterkennung und intelligente Lagerzuweisung.
Tobias Ziller:
Das geplante Ergebnis ist eine benutzerfreundliche Darstellung mithilfe von React, welches das Datenmanagement im Programm ermöglicht.